湖南师范大学创建语言文字规范化示范校工作安排

| 完 成 时 限 | 内 容 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 9月30日 | 1.调整学校语言文字工作委员会，召开语言文字工作会议，转发省教育厅有关文件和通知，根据评估指标体系撰写自评报告 | 校语委 |
|  | 2.成立创建语言文字规范化示范校领导小组和相关工作组，下发工作方案 | 校办 校语委 |
| 10月13日 | 1.加强建设语言文字规范化示范校宣传力度 | 校办 宣传部 校语委 |
|  | 2.组织全校还未按达到相应普通话等级的教职工参加普通话培训和测试，具体见通知 | 人事处 |
|  | 3.印发《湖南师范大学语言文字规范化手册》 | 校语委 |
|  | 4.印发普通话和规范字摸底检测调查卷并总结 | 普通话培训中心 |
| 10月16日 | 1.收集整理学校专题会议、精神文明建设、校园文化建设和工作计划、总结中有语言文字工作的相关材料 | 党办 校办 |
|  | 2. 收集整理将语言文字规范化要求作为教师聘用、职评、晋职、评优的基本条件的相关材料 | 人事处 |
|  | 3.收集整理教师发表的有关语言文字方面的论文和申请的科研项目 | 文学院 |
|  | 4.收集相关专业教师为语言文字规范化工作提供咨询服务的材料 | 文学院 |
|  | 5.收集相关专业教师用语用字情况的材料 | 文学院 |
|  | 6.收集学生用语用字情况的材料 | 学工处 文学院 |
|  | 7.收集师生参加社会语言文字工作和活动的材料(如推普周等等) | 校语委负责，学生处 校团委 宣传部 文新学院等相关院系配合 |
|  | 8.收集整理对师生的语言文字规范化要求的相关文件和规章制度 | 校语委办 教务处 人事处 学工处 校团委 |
|  | 9.我校本科生教学计划中语言文字类课程设置情况汇总 | 教务处 |
|  | 10.历年普通话水平测试情况及师生普通话达标情况汇总 | 校语委 人事处 |
|  | 11.师生语言文字工作中获奖情况收集 | 校语委 学工处 人事处 校团委 |
|  | 12.相关观摩课程的材料收集 | 文学院 |
| 10月20日 | 1.语言文字工作档案清理 | 校语委 |
|  | 2.完善语言文字工作制度 | 校语委 |
|  | 3.增设永久性宣传牌和宣传栏 | 宣传部 |
| 10月25日 | 1.汇总并整理材料 | 校语委 |
|  | 2.召开创建语言文字示范校全校师生员工动员大会 | 校办 |
| 10月30日 | 校内预评，开展语言文字规范专项检查 | 各单位 |
| 11月5日 | 全面整改，迎接省语委语言文字规范化示范校评估 | 各单位 |
| 11月待定 | 制定接待评估专家组工作方案，为迎接专家组入校评估做好准备 | 党办 校办 校语委 |