湖南师范大学

资源综合利用大学生创新训练中心

创新训练项目创意大赛2016

项目申报书

项目名称

负 责 人

学院班级

联系电话

类别：

□ 思维创意

□ 方案设计

□ 实物制作

年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报者情况 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 政治面貌 |  |
|  | 学号 |  |  |  | 学院、年级、专业 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他作者情况 | 姓名 |  | 性别 | 学院、年级、专业 |  |  |  |  |
| 项 目 简 介 |  | （简述创意的目标、实现的途径、国内外现状、经济技术可行性、重要性） |  |  |  |  |  |  |
| 项目的 基本思路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 实施的目的及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的 经济技术可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期的 经济与 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家评审 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心 审核 意见 |  | 负责人签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

每栏空间不够可自行拓展，但注意排版的整洁性。

附件2

湖南师范大学

资源综合利用大学生创新训练中心

创业设计大赛2016

项目企划书

项目名称

负 责 人

学院班级

联系电话

类别：

□ 工艺流程

□ 流水线

□ 企业运作

年    月    日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报者情况 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 政治面貌 |  |
|  | 学号 |  |  |  | 学院、年级、专业 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他作者情况 | 姓名 |  | 性别 | 学院、年级、专业 |  |  |  |  |
| 项 目 简 介 |  | （简述创业的目标、实现的途径、经济技术可行性、前景） |  |  |  |  |  |  |
| 创业的 总体思路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创业的目的及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可行性 分析 |  | （从技术、资金、市场、管理等方面说明） |  |  |  |  |  |  |
| 预期的 经济与 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新点与 新颖性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家 评审 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心 审核 意见 |  | 负责人签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

每栏空间不够可自行拓展，但注意排版的整洁性。

附件3

湖南师范大学资源综合利用大学生创新训练中心

2016年创新创业系列竞赛活动的实施方案

为了进一步促进我校资源综合利用大学生创新训练中心的创新训练工作，提高中心的管理效率，激发学生的创新热情，特组织本次系列竞赛活动。

该次活动历时近半年，前后分三个阶段（即三项赛事）实施，其中每个阶段又分为宣传动员（含启动仪式）、报名、接受申报材料、初评和复评、现场汇报与答辩、公布结果、颁奖（颁奖仪式）、材料归档等环节。

具体实施步骤如下：

1、10月20-30日活动的筹备

精心策划、准备竞赛通知、活动总预算与分项预算、实施方案。

在训练中心主导下，通过资环学院和化工学院的学工办、学生会、团委和学社联的组织与运作，就活动的实施细节、步骤、程序深入调查与讨论，形成初步方案，再经活动组委会深入推敲确定最终方案。

中心依据实施方案拟定详细的预算方案，经组委会深入推敲确定。

2、10月31日召开启动仪式

通过学工系统的途径和资源，广泛动员各相关学院的学生，邀请教务处、资环学院和化工学院相关分管领导，于10月31下午1-2点在化工学院多功能报告厅召开隆重启动仪式。

仪式包括主要领导讲话、中心主任动员发言、答疑等过程。

3、11月1-30日实施“创意大赛”

由竞赛组委会秘书处接受学生报名、咨询，11月20日截止接收申报材料。然后进行形式审查、中心组织专家评审，拟定参与答辩项目，11月24日予以公示。

11月28-30日进行现场汇报与答辩，经专家组打分、评议，确定终选结果。

4、12月1-30日实施“创业设计大赛”

由竞赛组委会秘书处接受学生报名、咨询，20日截止接收申报材料。然后进行形式审查、中心组织专家评审，拟定参与答辩项目，12月24日予以公示。

12月28-30日进行现场汇报与答辩，经专家组打分、评议，确定终选结果。

5、2016年12月21日-2017年3月30日开展“征文比赛”

由竞赛组委会秘书组接受学生报名、咨询，2017年3月30日截止接收申报材料。秘书处进行形式审查、查重，然后中心组织专家评审，确定终选结果，2017年4月15日予以公布。

论文可以是往年未发表的创新实验或训练项目成果，也可以是符合竞赛征文范围自主实施的实验项目。已获校级以上奖励（含校级）的论文不再参加本次比赛。

6、2017年4月20日举行颁奖仪式。

资源综合利用大学生创新训练中心

2016年10月30日