湖南师范大学文件

校行发教务字[2007]26号

关于印发《湖南师范大学“国家大学生创新性

实验计划”项目管理办法》的通知

各二级单位：

《湖南师范大学“国家大学生创新性实验计划”项目管理办法》已经本学年第三十二次校长办公会讨论通过，现予印发施行。

湖南师范大学

二○○七年七月十七日

湖南师范大学“国家大学生创新性实验计划”

项目管理办法

第一章 总  则

第一条  为加强我校实施“国家大学生创新性实验计划”项目（以下简称项目）管理的规范化和科学化，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，推动我校科技创新与人才培养，特制定本办法。

第二条   项目由学校统一组织实施，以项目为研究载体，注重过程训练、实验方案的设计和激发学生科学研究的兴趣，注重培养自主学习、团队协作以及提出问题、分析问题、解决问题的能力。

第三条  项目申报对象：湖南师范大学普通高等教育在校全日制本科生。

第四条  本办法为项目管理的依据，项目负责人应严格执行。

第二章 立 项

第五条  申报项目应具备以下基本要求：

1．项目以解决问题为出发点，选题应思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性。

2．申请者品学兼优，有较强的独立思考和创新意识，对科学研究和创造发明有浓厚的兴趣和坚强的毅力。项目负责人有较强的组织能力。

3．项目已具备主要研究条件：实验室和基本设备等。

4．项目执行时限一般为1到3年，在执行期限内，完成预定目标。

第六条  项目研究方向：

1. 实验室技术装备革新、改造与自制。

2. 实验教学智能化、网络化、信息化管理技术、数码技术和多媒体处理技术等的开发与应用推广。

3. 电子元器件、电子音乐技术等的开发与应用推广。

4. 广告设计、服饰设计、空间构造设计等。

5．生物、医学标本采集与制作。

6．产品研发或技术推广。

7．研究创新性实验项目的开发研究。

8. 其他：包括解决本学科、交叉学科、自然、社会、经济或人类生活中的某一问题。

第七条  项目的申报：

1. 每年上半年，学校组织项目的研究课题申报、评审和立项资助。

2．由项目负责人填写《湖南师范大学“国家大学生创新性实验计划”项目申请表》一式两份，经院系审核并签署意见、盖公章后统一报学校教务处实验室管理科。同时从学校实验室管理系统中提交申请表的电子文档。

3．学校对申报立项的课题组织专家按《湖南师范大学“国家大学生创新性实验计划”项目评审表》的要求进行评审、答辩，通过评审的项目将及时通知立项人并在网上公布，正式纳入学校的统一管理。

4．项目团队成员一般不少于3人，不超过5人。

第三章 项 目 管 理

第八条  学校成立由分管教学的副校长负责，各有关单位负责人参加的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在教务处，负责制定计划和政策，搭建研究平台，发布信息，组织项目申报、评审和管理等。

第九条  由国家下拨的专项经费与学校配套经费组成项目经费。学校将对获准立项的项目给予资助，资助经费主要用于学生项目实施过程中所需的实验材料费、资料文印费、调研费等相关费用。项目资助额度：每个项目1万元。经费一般不用于通用设备的购置，不提成管理费，不挪用。学院自筹等配套资金不限，但在申请书中应注明，纳入统一管理。

第十条  学校设立“国家大学生创新性实验计划”专项经费帐户，经费由学生掌握使用。使用中必须严格遵守财务制度，所用经费经领导小组办公室审核，负责人签字后报销。

第十一条  项目在导师的指导下，学生自主进行研究性学习，自主进行实验方法的设计、组织设备和材料、实施实验、分析处理数据、撰写总结报告并在网上做好实验工作记录等。

第十二条  学校对项目进展进行跟踪管理，在网上查阅实验工作记录，实施中期检查，查阅学生实验原始数据、实验报告和文献综述，并根据实验进展情况决定是否进一步资助。学校还将定期总结项目实施情况，向教育部报告项目进展情况。

第十三条  项目申请人应全面负责课题的计划实施、经费使用、结题总结及成果鉴定等工作。项目研究工作结束后一周内，将总结材料（总结报告、论文、设计、专利等）报送学校教务处实验室管理科，学校将组织有关单位、部门专家进行评审验收。

第十四条  已立项的项目不得随意更改项目内容、更换项目组成员、提前或推迟项目结题，如有特殊原因需要变更，应向项目领导小组办公室提出书面申请，经批准后方可变更。对不能按计划实施的项目，予以撤消；剩余经费收回，统一调剂使用。

第四章  激励措施

第十五条  鼓励与奖励办法：

1.学生参加大学生创新性实验项目完成后按《湖南师范大学学分制实施办法》计算学分。

2.对参加大学生创新性实验项目表现突出、完成具有独创性成果的学生，经指导教师考核和推荐，实验室所在院（部）审核，学校项目领导小组批准，作为评审奖学金的条件之一；在达到免试推荐攻读硕士研究生的基本条件的前提下，优先推荐攻读研究生。项目完成后，学生论文发表或参加竞赛获奖，按学校各相关奖励办法对学生进行奖励。

3.鼓励和支持实验技术人员和教师开展大学生创新性实验项目的指导工作。

4.项目在结题后一周内，由学院（教学部）对指导教师工作量进行审核，并报教务处，教务处根据学院（教学部）上报的材料，结合网上实验工作记录，认定教学工作量；获奖项目由科技处按学校科研工作管理办法记入指导教师业绩档案。

第五章 附 则

第十六条  项目管理。项目由教务处主管，实验室管理科负责日常管理。

第十七条  本办法自学校颁布之日起执行，由教务处责解释。